## Sheet3
2021年攀枝花市市本级重大政府投资项目表
单位：万元
项目名称 | 决算数 | 项目概况
攀宁高速公路项目攀枝花段 | 6040 | 攀宁高速公路项目攀枝花段批复概算68.14亿元，截至2021年底攀宁高速公路项目攀枝花段累计完成投资18.44亿元,占总投资68.14亿元的27.1%。工程总体进度完成37%。各土建分部加快实体工程建设，总体态势良好，路基工程46.5%，桥梁工程35.9%，隧道工程27%；提交临时用地1687.68亩，占设计总量2238.5亩的75.4%。
攀枝花市观音岩引水工程项目 | 5500 | 项目计划总投资18.67亿元，覆盖主城区13个水厂，日供水量70万吨，年供水能力2.52亿立方米。项目于2015年8月正式开工建设，以观音岩水库作为水源地，工程已实现管线全线贯通，水土保持设施运行正常，密地管桥、渡金线涉路段道路等项目建设。
攀枝花保税物流中心（B型）项目 | 5393 | 项目选址钒钛高新区边沿斑鸠湾地块，总规划用地156.97亩，计划总投资55637.24万元。主体建设正有序实施，已完成场平工程土石方开挖50万立方米及部分边坡防护工程，正在进行综合服务中心和1号、2号保税仓库基础施工。
四川省区域应急救援 攀枝花基地建设项目 | 1100 | 项目总概算0.7亿元，2021年申请债券资金0.11亿元，主要用于边坡支护进度款和综合楼建设进度款，目前该项目已完成40%，该笔资金已经全部支付完毕。