## Sheet1
2026年第三季度主城区道路开挖计划表（攀枝花市环境能源（集团）有限公司）
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 施工单位 | 施工区域 | 计划开挖时间 | 计划完工时间 | 施工单位负责人及电话 | 业主单位联系人及电话
1 | 五十四天桥至华山天桥中压管道 | 攀枝花华润燃气有限公司 | 华润燃气成都工程公司 | 攀枝花大道中段人行道 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 杨伦知13281091652 | 陈林 13908141168
2 | 朱矿线银露苑至选矿厕所中压管道 | 攀枝花华润燃气有限公司 | 华润燃气成都工程公司 | 隆庆路人行道 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 杨伦知13281091652 | 夏祥 13882333390
3 | 建材调压站至结构调压站 | 攀枝花华润燃气有限公司 | 华润燃气成都工程公司 | 高峰路人行道 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 杨伦知13281091652 | 夏祥 13882333390
6 | 攀枝花市东区公共供水管网漏损治理工程项目 | 攀枝花市水务（集团）有限公司 | 四川星铭建设集团有限公司 | 龙密路高位水池至密地转盘的迎宾苑 | 2026-07-11 | 2026-11-11 | 肖华 13550730242 | 黎开荣 13982317151
7 | 攀枝花市东区公共供水管网漏损治理工程项目 | 攀枝花市水务（集团）有限公司 | 四川星铭建设集团有限公司 | 龙密路至高位水池 | 2026-07-01 | 2027-01-13 | 肖华 13550730242 | 黎开荣 13982317151
8 | 攀枝花市东区公共供水管网漏损治理工程项目 | 攀枝花市水务（集团）有限公司 | 四川星铭建设集团有限公司 | 龙珠路 | 2026-07-11 | 2026-11-18 | 肖华 13550730242 | 黎开荣 13982317151
9 | 攀枝花市东区公共供水管网漏损治理工程项目 | 攀枝花市水务（集团）有限公司 | 四川星铭建设集团有限公司 | 鸿福巷 | 2026-07-01 | 2026-08-30 | 肖华 13550730242 | 黎开荣 13982317151
10 | 攀枝花市东区公共供水管网漏损治理工程项目 | 攀枝花市水务（集团）有限公司 | 四川星铭建设集团有限公司 | 中心医院天桥至巴斯箐加油站 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 肖华 13550730242 | 黎开荣 13982317151
11 | 攀枝花市东区公共供水管网漏损治理工程项目 | 攀枝花市水务（集团）有限公司 | 四川星铭建设集团有限公司 | 渡口立交三号桥至纳拉桥 | 2026-07-01 | 2026-11-18 | 肖华 13550730242 | 黎开荣 13982317151