## 康复中心大楼建设项目
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040025T000012266672-康复中心大楼建设项目
主管部门 |  | 攀枝花市残疾人联合会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市残疾人康复教育中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 根据《攀枝花市发改委员会关于攀枝花市残疾人康复中心建设项目变更建设选址的复函》、《关于对攀枝花市残疾人康复中心建设项目确定代建单位的函》（攀发改函[2016]91号）及《攀枝花建设工程有限责任公司关于拨付攀枝花市残疾人康复中心项目建设资金的函》（攀建工函〔2024〕17号）文件，市残疾人康复中心建设项目建设总投资2400万元。攀枝花市审计局现已对该项目进行了工程结算审计，将按审计金额支付工程款。 |  |  |  |  | 根据本年下达的资金预算，已按时完成支付。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2015年3月，接省残联通知，优先支持地震灾区和少数民族地区残疾人康复中心建设，如攀枝花市要建康复中心，将给予1000万元的资金支持。随后，市政府同意启动市残疾人康复中心建设相关工作，7月初，市残联收到了省发改委下达国家支持建设市康复中心1000万元的资金批复。2015 年 5 月，市发展改革委《关于攀枝花市残疾人康复中心建设项目可行性研究报告的批复》（攀发改〔2015〕86 号），同意该项目立项建设。2017年3月，市发展改革委原则同意将项目建设选址由原八小（位于东区向阳街道朝阳上街 31 号）变更为市三医院红线内。项目总建筑面积 7589.83 平方米，主要建设残疾人综合康复、儿童听力语言康复、儿童智力康复、孤独症儿童康复、脑瘫儿童康复、辅助适配等残疾人康复功能用房，以及食堂、宿舍等生活配套设施。市发展改革委对项目的招标核准意见为施工进行公开招标、勘察不招标、设计和监理比选确定；代建单位为攀枝花建设公司。2017年3月至9月期间，攀枝花建设公司通过自主公开招标方式选取了两个项目的勘察设计、监理和施工单位，并签订了相应的合同，其中：勘察设计单位为四川远建建筑工程设计有限公司，监理单位为成都交大工程建设集团有限公司，施工单位为攀枝花市仁和现代建设集团有限公司。2017年9月23日，监理单位签发工程开工报审表，同意项目开工建设。2020年1月20日，攀枝花建设公司组织勘察设计、监理、施工单位进行了项目的工程验收，工程质量验收为合格。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 321.8669 | 321.8669 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 321.8669 | 321.8669 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 康复中心大楼建设项目 | ＝ | 1 | 项 | 已完成 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 康复中心大楼建设质量 | 定性 | 符合工程建设标准 |  | 已完成 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 工程款支付时间 | 定性 | 2025年 |  | 已完成 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 支付部分工程款，减小建设公司资金压力 | 定性 | 有所保障 |  | 已完成 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 康复中心大楼的建成，有利于残疾人接受更好的服务 | 定性 | 有所提高 |  | 已完成 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益残疾人、家属及相关工作人员满意度 | ≥ | 85 | % | 已完成 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付拖欠工程款 | ≤ | 321.87 | 万元 | 已完成 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 康复中心大楼建设符合建设内容，有利于残疾人接受更好的服务，拓展康复服务的项目内容，满足日益增长的康复需求。
存在问题 | 由于财务人员与项目经办人员沟通不畅，导致本年预算少申报8.62万元，未能将该项目所欠欠款全部清欠。
改进措施 | 加强单位内部监督管理，确保预算申报的准确性
项目负责人：肖入宾 |  |  |  |  | 财务负责人：王英

## 市级挂职干部补助
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040024T000011810404-市级挂职干部补助
主管部门 |  | 攀枝花市残疾人联合会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市残疾人康复教育中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 市级挂职干部补助 |  |  |  |  | 按时发放市级挂职干部补助
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据省委组织部《关于优化全省第一书记和工作队选派管理的工作方案》、中共攀枝花市委组织《关于选派徐东等202名同志开展驻村帮扶工作的通知》等文件精神，按照驻村干部实际法定工作天数、生活补贴补助标准、艰苦边远地区津贴补差等因素申报预算，并根据市委组织部的安排及时发放补助。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 2.1629 | 2.1629 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 2.1629 | 2.1629 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 人数 | ＝ | 1 | 人 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 经费支出合规性 | 定性 | 严格按照标准及相关规定执行，保障经费支出合法合规 |  |  | 20 | 20
|  | 时效指标 | 驻村时间 | 定性 | 按政策执行 |  |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进帮扶村的发展 | 定性 | 落实县政府决策和领导交办的其他事项，为帮扶村的发展提供帮助 |  |  | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 帮扶村对象满意度 | ≥ | 90 | % |  | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 驻村补助 | ≤ | 2.16 | 万元 |  | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 本单位按要求及时申报并发放了市级挂职干部补助，确保了挂职人员的权益，加强了干部队伍建设，促进了区域协调发展。
存在问题 | 无。
改进措施 | 无。
项目负责人：肖入宾 |  |  |  |  | 财务负责人：王英

## 盲人定向行走训练基地
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040024T000010090132-盲人定向行走训练基地
主管部门 |  | 攀枝花市残疾人联合会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市残疾人康复教育中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 建设盲人定向行走训练基地，建设无光视觉体验室、时钟定向训练区、距离训练区、坡道训练区、狭窄通道训练区和直线行走训练区。培育孵化1-2个社会组织，培养4-6名专业的盲人定向行走康复师。 |  |  |  |  | 盲人定向行走训练基地建设：该项目收到预算批复后，经主任办公会议和市残联党组会议研究同意，经过竞争性磋商，确定项目建设单位，已在2025年4月完成验收，已支付全部费用，项目完成及时率100%；
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据2024年工作需要和安排，2023年年底编制了项目预算。市财政局下达2024年的项目经费后，经中心主任办公会议和市残联党组会对项目的实施内容、预算金额等研究同意后，2024年9月27日通过竞争性磋商的方式选定一家专业企业开展盲人定向行走训练基地建设工作，2025年4月完成项目验收。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 14.5 | 14.5 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 14.5 | 14.5 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 盲人定向行走训练基地建设 | ＝ | 1 | 项 | 已完成 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 基地建设有利于康复中心大楼场地的有效使用，节约培训成本 | 定性 | 有所提升 |  | 已完成 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 定性 | 2025年 |  | 已完成 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高残疾人康复服务水平 | 定性 | 有所提升 |  | 已完成 | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益残疾人满意度 | ≥ | 85 | % | 已完成 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 盲人定向行走训练基地建设 | ≤ | 15 | 万元 | 14.5万元 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目的实施，严格按照项目和资金的相关管理规定执行，严格按照招标文件、合同的要求开展项目，严格在时间节点前完成各项目。能按时、保质完成绩效目标任务，使财政资金发挥了最大效益。能够使盲人朋友熟练应用定向行走技能，提高其融入社会的能力。基地的建设有利于康复中心大楼场地的有效使用，从长期来看，有利于节约培训时的培训成本。
存在问题 | 无。
改进措施 | 无。
项目负责人：肖入宾 |  |  |  |  | 财务负责人：王英

## 残疾人信访维稳维权中心
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040024T000010090165-残疾人信访维稳维权中心
主管部门 |  | 攀枝花市残疾人联合会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市残疾人康复教育中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 市残疾人康复教育中心成立信访维稳维权中心，主要是建设连接残疾人—残联—信访司法部门的智能化信息系统，统筹调配信访维权维稳资源，快捷高效处理信访维稳案件，连通全省残联视屏会议系统，组织线上线下宣传教育培训，保障残疾人合法权益。 |  |  |  |  | ①残疾人信访维稳维权中心建设项目：该项目收到预算批复后，经主任办公会议和市残联党组会议研究同意，经过竞争性磋商，确定项目建设单位，已在2025年5月完成验收，已支付全部费用，项目完成及时率100%。②残疾人信访维稳维权中心2024-2025年度法律顾问服务项目：通过询价，已与中标的律师事务所签订服务合同，服务期限从2024年11月13日至2025年11月12日，现已完成年度服务，已支付全部费用，项目完成及时率100%。③残疾人信访维稳维权中心2025-2026年度法律顾问服务项目：该项目收到预算批复后，在2024-2025年度法律顾问服务项目合同到期后，经主任办公会议和市残联党组会议研究同意，已于2025年12月23日发布询价公告。④残疾人信访维稳维权中心智能化系统运行维护项目：该项目收到预算批复后，已经主任办公会议和市残联党组会议研究同意，正在拟询价公告。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据2024年工作需要和安排，2023年年底编制了项目预算，市财政局下达2024年的项目经费后，经中心主任办公会议和市残联党组会对项目的实施内容、预算金额等研究同意后开展工作。一是建设信访维稳维权中心：2024年10月28日通过竞争性磋商的方式选定一家专业企业对信访维稳维权中心进行建设，2025年5月完成项目验收；二是信访维稳维权中心2024-2025年度法律顾问咨询服务项目：2024年10月23日通过询价的方式选定了一家律师事务所，服务期限从2024年11月13日至2025年11月12日。根据2025年工作需要和安排，2024年年底编制了项目预算，市财政局下达2025年的项目经费后，经中心主任办公会议和市残联党组会对项目的实施内容、预算金额等研究同意后开展工作。一是残疾人信访维稳维权中心2025-2026年度法律顾问服务项目：在2024-2025年度法律顾问服务项目合同到期后，经主任办公会议和市残联党组会议研究同意，已于2025年12月23日发布询价公告；二是残疾人信访维稳维权中心智能化系统运行维护项目：已经主任办公会议和市残联党组会议研究同意，正在拟询价公告。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 24.42 | 20.2187 |  |  | 82.8% | 10 | 8.28 | 1.残疾人信访维稳维权中心建设项目中消防喷淋头移动更换费用2000元还未支付；2.残疾人信访维稳维权中心2024-2025年度法律顾问服务项目年初预算资金为2万元，经过询价，最终成交价为1.9万元；3.残疾人信访维稳维权中心2025-2026年度法律顾问服务项目年初预算资金为2万元，目前还在询价阶段，确定服务单位后，需在服务期满后进行支付；4.残疾人信访维稳维权中心智能化系统运行维护项目年初预算资金为2万元，还在询价阶段，确定服务单位后，需在服务期满后进行支付。
| 其中：财政资金 | 0 | 24.42 | 20.2187 |  |  | 82.8% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 视频会议室智能化系统 | ＝ | 1 | 套 | 完成 | 5 | 5
|  |  | 桌椅购置 | ＝ | 1 | 套 | 完成 | 5 | 5
|  |  | 法律顾问 | ＝ | 1 | 人 | 完成 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 提高残疾人信访维权的便捷性，保障残疾人合法权益 | 定性 | 有所提高 |  | 完成 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 定性 | 2025年 |  | 完成 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 统筹调配信访维权维稳资源，快捷高效处理信访维稳案件，维护社会稳定 | 定性 | 有所提高 |  | 完成 | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥ | 85 | % | 完成 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾人信访维稳维权中心建设 | ≤ | 24.42 | 万元 | 20.2 | 10 | 8.28 | 1.残疾人信访维稳维权中心建设项目中消防喷淋头移动费用2000元还未支付；2.残疾人信访维稳维权中心2024-2025年度法律顾问服务项目年初预算资金为2万元，经过询价，最终成交价为1.9万元；3.残疾人信访维稳维权中心2025-2026年度法律顾问服务项目年初预算资金为2万元，目前还在询价阶段，确定服务单位后，需在服务期满后进行支付；4.残疾人信访维稳维权中心智能化系统运行维护项目年初预算资金为2万元，还在询价阶段，确定服务单位后，需在服务期满后进行支付。
合计 | [7 empty] | 100 | 96.56
评价结论 | 项目的实施，严格按照项目和资金的相关管理规定执行，严格按照招标文件、合同的要求开展项目，严格在时间节点前完成各项目。能按时、保质完成绩效目标任务，使财政资金发挥了最大效益。能够提高残疾人信访维权的便捷性，维护残疾人合法权益，为残疾人提供法律援助和服务。
存在问题 | 1.项目滞后。我中心在2025年10月才收到了项目资金的批复，立即按照程序召开主任办公会并提交市残联党组会审核，经党组会审核通过后，编制残疾人信访维稳维权中心2025-2026年度法律顾问服务项目和残疾人信访维稳维权中心智能化系统运行维护项目的询价文件，组织开展项目的招标工作，目前两个项目都还未完成询价工作。2.资金未拨付完成。残疾人信访维稳维权中心2025-2026年度法律顾问服务项目和残疾人信访维稳维权中心智能化系统运行维护项目都需在一年服务期满后进行资金支付。
改进措施 | 1.为保证项目的顺利开展，实现项目预期目标，建议财政部门早点下达预算。2.尽快完成项目的询价工作，开始项目服务。
项目负责人：肖入宾 |  |  |  |  | 财务负责人：王英

## 精神疾病缺损性社会功能康复
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040024T000010090243-精神疾病缺损性社会功能康复
主管部门 |  | 攀枝花市残疾人联合会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市残疾人康复教育中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 该项目的实施，主要为探索制定精神康复相关治疗标准和操作规范，形成具有推广价值的精神疾病社会功能康复治疗模式和体系，形成攀枝花社会功能康复服务新经验。 |  |  |  |  | 该项目收到预算批复后，根据市政府残疾人工作委员会关于印发《精神疾病缺损性社会功能康复项目实施方案》(攀残工委〔2024〕1 号)文件要求，经市残联党组会同意，该项目与市三医院合作实施。按照合同规定，需完成培训工作人员200人次、精神康复对象的治疗和康复训练230人次，目前已完成全部培训，已支付合同总价的30%。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据2024年工作需要和安排，2023年年底编制了项目预算。根据市政府残疾人工作委员会关于印发《精神疾病缺损性社会功能康复项目实施方案》(攀残工委〔2024〕1 号)文件要求，经市残联党组会同意，该项目与市三医院合作实施。按照合同规定，需完成培训工作人员200人次、精神康复对象的治疗和康复训练230人次，目前已完成全部培训。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 13.5 | 4.05 |  |  | 30% | 10 | 3 | 按照合同规定，项目应在2025年6月30日前完成，由于市三医院项目完成滞后，经过主任办公会研究，向市三医院下达了整改函，要求其在2025年12月31日前完成整体项目。因此在2025年12月还未进行项目验收，只按照合同规定支付了合同总金额的30%。
| 其中：财政资金 | 0 | 13.5 | 4.05 |  |  | 30% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 康复对象的治疗和康复训练人次 | ＝ | 230 | 人/次 | 完成 | 10 | 10
|  |  | 工作人员培训人次 | ＝ | 200 | 人/次 | 完成 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 提升精神疾病康复能力 | 定性 | 有所提升 |  | 完成 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 定性 | 2025年 |  | 完成 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高精神残疾人康复服务水平，促进残疾人事业发展 | 定性 | 有所提高 |  | 完成 | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益残疾人满意度 | ≥ | 85 | % | 完成 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作人员培训及康复对象治疗费用 | ＝ | 13.5 | 万元 | 完成 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 93
评价结论 | 项目的实施，严格按照项目和资金的相关管理规定执行，严格按照招标文件、合同的要求开展项目，严格在时间节点前完成各项目。能按时、保质完成绩效目标任务，使财政资金发挥了最大效益。项目的开展能够提高精神残疾人康复服务水平，形成有价值的康复治疗模式和体系，提升功能康复服务。
存在问题 | 按照合同规定，项目应在2025年6月30日前完成，由于市三医院项目完成滞后，经过主任办公会研究，向市三医院下达了整改函，要求其在2025年12月31日前完成整体项目。因此在2025年12月还未进行项目验收，只按照合同规定支付了合同总金额的30%。
改进措施 | 2026年1月组织完成项目验收后，尽快支付项目剩余70%资金。
项目负责人：肖入宾 |  |  |  |  | 财务负责人：王英

## 区域性精神残疾康复中心
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040024T000010090185-区域性精神残疾康复中心
主管部门 |  | 攀枝花市残疾人联合会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市残疾人康复教育中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 市康复教育中心利用现有场地和市三医院在川西南滇西北区域精神卫生医疗技术优势，探索医疗康复、融合康复等为一体的精神康复模式和体系，建成区域性精神残疾人康复中心，提升精神康复质量。 |  |  |  |  | ①建设全日制“庇护性”就业工厂：该项目收到预算批复后，经主任办公会议和市残联党组会议研究同意，经过竞争性磋商，确定项目建设单位，已在2025年6月完成验收，已支付全部费用，项目完成及时率100%。②康复服务的日常管理、后勤保障、物业管理：该项目收到预算批复后，按照物业合同规定，已支付截至到2025年11月的物业管理费用84912元；③康复缝纫工坊建设：该项目在2025年10月底收到预算批复后,正在按照程序组织实施，预计在2026年初经过招标确定合作单位后，尽快组织实施；④数据标注残疾人工坊建设：该项目在2025年10月底收到预算批复后,正在按照程序组织实施，预计在2026年初经过招标确定合作单位后，尽快组织实施；⑤残疾人就业能力培训：该项目在2025年10月底收到预算批复后,正在按照程序组织实施，预计在2026年初经过招标确定合作单位后，尽快组织开展面点师培训、西点师培训、手工制作培训和盲人定向行走训练。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据2024年工作需要和安排，2023年年底编制了项目预算，市财政局下达2024年的项目经费后，经中心主任办公会议和市残联党组会对项目的实施内容、预算金额等研究同意后开展工作。一是建设全日制“庇护性”就业工厂，该项目收到预算批复后，经主任办公会议和市残联党组会议研究同意，经过竞争性磋商，确定项目建设单位，已在2025年6月完成建设并验收；二是康复服务的日常管理、后勤保障、物业管理，该项目收到预算批复后，按照物业合同规定，已支付截至到2025年11月的物业管理费用84912元。根据2025年工作需要和安排，2024年年底编制了项目预算，市财政局下达2025年的项目经费后，经中心主任办公会议和市残联党组会对项目的实施内容、预算金额等研究同意后开展工作。康复缝纫工坊建设、数据标注残疾人工坊建设、残疾人就业能力培训三个项目在2025年10月底收到预算批复后,正在按照程序组织实施，预计在2026年初经过招标确定合作单位后，尽快组织实施。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 56.52 | 28.1912 |  |  | 49.88% | 10 | 4.99 | 康复缝纫工坊建设、数据标注残疾人工坊建设、残疾人就业能力培训三个项目在2025年10月底才收到预算批复，目前项目还未确定合作实施单位。
| 其中：财政资金 | 0 | 56.52 | 28.1912 |  |  | 49.88% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 维护电梯数量 | ＝ | 2 | 部 | 完成 | 5 | 5
|  |  | 庇护性就业“工厂”建设 | ＝ | 1 | 项 | 完成 | 5 | 5
|  |  | 数据标注残疾人工坊建设 | ＝ | 1 | 项 | 未完成 | 5 | 0 | 康复缝纫工坊建设、数据标注残疾人工坊建设、残疾人就业能力培训三个项目在2025年10月底才收到预算批复，目前项目还未确定合作实施单位。
|  |  | 残疾人就业能力培训 | ＝ | 4 | 场 | 未完成 | 5 | 0
|  | 质量指标 | 庇护性就业工厂建设，符合残疾人精神康复需求，提升就业能力 | 定性 | 符合 |  | 完成 | 25 | 25
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 定性 | 2025年 |  | 完成 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进残疾人事业发展，提升精神康复质量 | 定性 | 有所提升 |  | 完成 | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益残疾人满意度 | ≥ | 85 | % | 完成 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建设成本 | ≤ | 56.52 | 万元 | 28.19 | 10 | 4.99 | 康复缝纫工坊建设、数据标注残疾人工坊建设、残疾人就业能力培训三个项目在2025年10月底才收到预算批复，目前项目还未确定合作实施单位。
合计 | [7 empty] | 100 | 79.98
评价结论 | 项目的实施，严格按照项目和资金的相关管理规定执行，严格按照招标文件、合同的要求开展项目，严格在时间节点前完成各项目。能按时、保质完成绩效目标任务，使财政资金发挥了最大效益。能够促进残疾人事业发展，提升精神康复质量。
存在问题 | 项目滞后。因正在和市三医院开展合作，由三医院出资对场地进行改造，目前场地改造尚未完成，所以康复缝纫工坊建设、数据标注残疾人工坊建设暂未实施。
改进措施 | 待市三医院将场地改造完成后，尽快组织项目实施。
项目负责人：肖入宾 |  |  |  |  | 财务负责人：王英

## 残疾儿童康复
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040024T000010090082-残疾儿童康复
主管部门 |  | 攀枝花市残疾人联合会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市残疾人康复教育中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 开展残疾儿童康复服务，拟为残疾人儿童提供运动、艺术、室外拓展等康复服务。 |  |  |  |  | ①2024年度残疾儿童康复项目：该项目收到预算批复后，根据市政府残疾人工作委员会关于印发《精神疾病缺损性社会功能康复项目实施方案》(攀残工委〔2024〕1 号)文件要求，经主任办公会议和市残联党组会议研究同意，该项目与市三医院合作实施，已签订服务合同，已完成残疾儿童家长支持服务培训2场、为符合条件的残疾儿童开展艺术治疗、感统训练等康复服务59人次，已支付合同总价的30%。②2025年度残疾儿童康复项目：该项目在2025年10月底收到预算批复后,正在按照程序组织实施，预计在2026年初确定合作单位后，尽快组织实施，将为残疾儿童开展2场运动、艺术、室外拓展等康复服务，服务150人次残疾儿童。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 1.2024年度残疾儿童康复项目：该项目收到预算批复后，经主任办公会议和市残联党组会议研究同意，根据市政府残疾人工作委员会关于印发《精神疾病缺损性社会功能康复项目实施方案》(攀残工委〔2024〕1 号)文件要求，经市残联党组会同意，该项目与市三医院合作实施，已签订服务合同，按照合同规定，项目应在2025年6月30日前完成，由于市三医院项目完成滞后，经过主任办公会研究，向市三医院下达了整改函，要求其在2025年12月31日前完成整体项目。目前已完成残疾儿童家长支持服务培训2场、为符合条件的残疾儿童开展艺术治疗、感统训练等康复服务59人次。将在2026年1月初进行项目验收。2.2025年度残疾儿童康复项目：该项目在2025年10月底收到预算批复后,正在按照程序组织实施，预计在2026年初确定合作单位后，尽快组织实施，将为残疾儿童开展2场运动、艺术、室外拓展等康复服务，服务150人次残疾儿童。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 7.46 | 0.81 |  |  | 10.86% | 10 | 1.09 | 1.2024年度残疾儿童康复项目：按照合同规定，项目应在2025年6月30日前完成，由于市三医院项目完成滞后，经过主任办公会研究，向市三医院下达了整改函，要求其在2025年12月31日前完成整体项目。因此在2025年12月还未进行项目验收，只按照合同规定支付了合同总金额的30%。2.2025年度残疾儿童康复项目：在2025年10月底才收到预算批复，目前项目还未确定合作实施单位。
| 其中：财政资金 | 0 | 7.46 | 0.81 |  |  | 10.86% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾家长支持服务 | ＝ | 4 | 场 | 2 | 10 | 5 | 1.2024年度残疾儿童康复项目：按照合同规定，项目应在2025年6月30日前完成，由于市三医院项目完成滞后，经过主任办公会研究，向市三医院下达了整改函，要求其在2025年12月31日前完成整体项目。目前完成残疾儿童家长支持服务培训2场、为符合条件的残疾儿童开展艺术治疗、感统训练等康复服务59人次。2.2025年度残疾儿童康复项目：在2025年10月底才收到预算批复，目前项目还未确定合作实施单位。
|  |  | 残疾儿童康复服务 | ＝ | 650 | 人/次 | 59 | 10 | 0.9
|  | 质量指标 | 提高残疾儿童对社会生活、交往等方面的能力 | 定性 | 有所提高 |  | 完成 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 定性 | 2025年 |  | 完成 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富残疾儿童文化生活，提高残疾儿童社会参与度 | 定性 | 有所提高 |  | 完成 | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益残疾儿童满意度 | ≥ | 85 | % | 完成 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾儿童康复服务及家长支持服务 | ＝ | 7.46 | 万元 | 2.7 | 10 | 3.62 | 1.2024年度残疾儿童康复项目：按照合同规定，项目应在2025年6月30日前完成，由于市三医院项目完成滞后，经过主任办公会研究，向市三医院下达了整改函，要求其在2025年12月31日前完成整体项目。因此在2025年12月还未进行项目验收，只按照合同规定支付了合同总金额的30%。2.2025年度残疾儿童康复项目：在2025年10月底才收到预算批复，目前项目还未确定合作实施单位。
合计 | [7 empty] | 100 | 70.61
评价结论 | 项目的实施，严格按照项目和资金的相关管理规定执行，严格按照招标文件、合同的要求开展项目，严格在时间节点前完成各项目。能按时、保质完成绩效目标任务，使财政资金发挥了最大效益。项目的开展能够提高残疾儿童对社会生活、交往等方面的能力，为家长提供康复服务支持。
存在问题 | 1.2024年度残疾儿童康复项目：按照合同规定，项目应在2025年6月30日前完成，由于市三医院项目完成滞后，经过主任办公会研究，向市三医院下达了整改函，要求其在2025年12月31日前完成整体项目。目前只完成残疾儿童家长支持服务培训2场、为符合条件的残疾儿童开展艺术治疗、感统训练等康复服务59人次，还未完成合同规定的培训人数。2.2025年度残疾儿童康复项目：在2025年10月底才收到预算批复，目前项目还未确定合作实施单位。
改进措施 | 1.2024年度残疾儿童康复项目：督促合作方尽快完成培训，尽快组织验收，据实结算；2.2025年度残疾儿童康复项目：尽快确定合作单位后组织实施活动。
项目负责人：肖入宾 |  |  |  |  | 财务负责人：王英

## 无障碍观影最后一公里服务
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040025T000012266669-无障碍观影最后一公里服务
主管部门 |  | 攀枝花市残疾人联合会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市残疾人康复教育中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 根据《攀枝花市人民政府关于印发<攀枝花市“十四五”残疾人保障和发展规划>的通知》(攀府发〔2022〕17号)，关于“加强重度残疾人文化服务，为盲人、聋人提供无障碍文化服务。”的要求，《中残联宣传文化部关于在全国开展“最后公里”文化服务项目的函》(残联宣文函〔2022〕61号)的精神，为6700名视障、听力残疾人提供无障碍观影，丰富残疾人精神文化生活，在全市实施残疾人“无障碍观影-最后一公里”服务行动，市康复教育中心将购买无障碍观影设备2台。 |  |  |  |  | 该项目收到预算批复后，通过竞争性磋商采购的2台无障碍观影设备，目前已完成供货、验收，已支付全部费用。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据2024年工作需要和安排，2023年年底编制了项目预算，市财政局下达2024年的项目经费后，经中心主任办公会议和市残联党组会对项目的实施内容、预算金额等研究同意后，2024年9月29日通过竞争性磋商的方式选定一家专业企业采购2台无障碍观影设备，2024年12月10日已完成供货验收，2025年已支付全部费用。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 9.6 | 9.6 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 9.6 | 9.6 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 无障碍观影设备 | ＝ | 2 | 台 | 完成 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 观影设备服务质量 | 定性 | 能满足残疾人精神文化需求，适合视障、听障残疾人无障碍观影 |  | 完成 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 定性 | 2025年 |  | 完成 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供无障碍观影，丰富残疾人精神文化生活 | 定性 | 有所提升 |  | 完成 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益残疾人满意度 | ≥ | 85 | % | 完成 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备成本 | ≤ | 9.6 | 万元 | 完成 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 按时、保质完成绩效目标任务，使财政资金发挥了最大效益。为残疾人提供无障碍观影，丰富残疾人精神文化生活，实施残疾人“无障碍观影-最后一公里”服务行动，满足残疾人精神文化需求。
存在问题 | 无。
改进措施 | 无。
项目负责人：肖入宾 |  |  |  |  | 财务负责人：王英

## 孤独症儿童关爱促进行动
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040026T000014292335-孤独症儿童关爱促进行动
主管部门 |  | 攀枝花市残疾人联合会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市残疾人康复教育中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 2025年，攀枝花市纳入全省6个孤独症儿童关爱促进行动先行先试地区之一。该项目将委托第三方机构开展孤独症儿童筛查服务及数据分析。 |  |  |  |  | 该项目在2025年10月底收到预算批复后，经与各县（区）残联、卫健相关部门对接，拟通过委托第三方的方式开展孤独症儿童筛查工作，目前正在按照程序组织实施，预计在2026年初确定第三方委托单位后，尽快组织开展筛查。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据四川省人民政府残疾人工作委员会办公室关于征求《关于推进科技助残的实施意见（征求意见稿）》意见的函、四川省残疾人联合会等八部门联合印发的《四川省孤独症儿童关爱促进行动实施方案（2024-2028）》（川残发〔2025〕6号）文件要求，2025年攀枝花市被四川省纳入全省6个孤独症儿童关爱促进行动先行先试地区之一，为进一步加强孤独症儿童关爱服务，解决孤独症儿童及家庭“急难愁盼”问题，编制了项目预算，市财政局下达2025年的项目经费后，经与各县（区）残联、卫健相关部门对接，拟通过委托第三方的方式开展孤独症儿童筛查工作，目前正在按照程序组织实施，预计在2026年初确定第三方委托单位后，尽快组织开展筛查。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 10 | 0 |  |  | 0% | 10 | 0 | 项目在2025年10月底才收到预算批复，目前项目还未确定第三方实施单位。
| 其中：财政资金 | 0 | 10 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 筛查人数 | ≥ | 200 | 人 | 未完成 | 20 | 0
|  | 质量指标 | 孤独症儿童筛查准确性 | 定性 | 符合标准 |  | 未完成 | 20 | 0
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 定性 | 2025年 |  | 未完成 | 10 | 0
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展该项目的社会意义 | 定性 | 早期识别发育异常，把握黄金干预时机，改善患儿社交、语言及行为功能，减轻家庭与社会负担 |  | 未完成 | 20 | 0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 筛查儿童及家庭满意度 | ≥ | 85 | % | 未完成 | 10 | 0
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 10 | 万元 | 未完成 | 10 | 0
合计 | [7 empty] | 100 | 0
评价结论 | 项目的实施，严格按照项目和资金的相关管理规定执行，严格按照招标文件、合同的要求开展项目，严格在时间节点前完成各项目。能按时、保质完成绩效目标任务，使财政资金发挥了最大效益。项目的开展能够提高孤独症儿童的筛查率，进一步加强孤独症儿童关爱服务，解决孤独症儿童及家庭“急难愁盼”问题。
存在问题 | 因省残联出台了最新的关于孤独症儿童康复的政策，加之没有符合条件的第三方机构参与投标，项目实时进行了调整，导致进度稍微滞后。
改进措施 | 尽快确定第三方机构，加快项目推进。
项目负责人：肖入宾 |  |  |  |  | 财务负责人：王英

## “爱星工程”关爱残疾儿童公益行动
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | “爱星工程”关爱残疾儿童公益行动
主管部门 |  | 攀枝花市残疾人联合会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市残疾人康复教育中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 根据《四川省残疾人联合会关于支持实施“爱星工程”关爱残疾儿童公益项目的函》精神，在四川省残联的指导下，攀枝花市残联联合四川省残疾人福利基金会开展“爱星工程”关爱残疾儿童公益项目，通过公益募捐的方式筹集资金，为攀枝花市户籍在训的残疾儿童发放补贴，帮助解决残疾儿童生活中最关心、最直接的问题，助力残疾儿童康复、残疾儿童家庭喘息，减轻家庭负担，营造全社会关爱残疾儿童的良好氛围。项目从2025年6月现在攀枝花市第三人民医院试点开展，从2025年11月1日至2026年10月31日在全市所有定点机构开展。 |  |  |  |  | 根据《四川省残疾人联合会关于支持实施“爱星工程”关爱残疾儿童公益项目的函》精神，该项目在2025年上半年通过公益募捐的方式筹集完资金后，攀枝花市残疾人联合会、攀枝花市第三人民医院联合印发《“爱星工程”关爱残疾儿童公益项目实施方案（试行）》的通知（攀残联〔2025〕15号），项目从2025年6月先在攀枝花市第三人民医院试点实施。2025年10月底，各县（区）残联印发实施方案，项目从2025年11月1日至2026年10月31日在全市所有定点机构开展，为攀枝花市户籍所有在训的残疾儿童发放补贴。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据《四川省残疾人联合会关于支持实施“爱星工程”关爱残疾儿童公益项目的函》精神，该项目在2025年上半年通过公益募捐的方式筹集完资金后，攀枝花市残疾人联合会、攀枝花市第三人民医院联合印发《“爱星工程”关爱残疾儿童公益项目实施方案（试行）》的通知（攀残联〔2025〕15号），项目从2025年6月先在攀枝花市第三人民医院试点实施。2025年10月底，各县（区）残联印发实施方案，项目从2025年11月1日至2026年10月31日在全市所有定点机构开展，为攀枝花市户籍所有在训的残疾儿童发放补贴。截止目前，为20名在训儿童发放补贴3.92万元。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | / | 项目从2025年6月至10月在攀枝花市第三人民医院试点实施，该院在训攀枝花户籍残疾儿童仅20名，虽然11月在全市铺开，但是11月至12月家长还在提交申请资料，按照实施方案要求，需提交申请资料审核通过后才能开始发放补贴。
| 其中：财政资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 非财政拨款资金 | 0 | 45.3 | 3.92 |  |  | 8.65% | 10 | 0.9
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补贴人数 | ≥ | 350 | 人 | 238 | 20 | 13.6 | 项目从2025年6月至10月在攀枝花市第三人民医院试点实施，该院在训攀枝花户籍残疾儿童仅20名，11月开始才在全市铺开，目前家长还在陆续提交申请资料。
|  | 质量指标 | 帮助改善残疾儿童生活质量，减轻家庭负担 | 定性 | 符合标准 |  | 完成 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 定性 | 2026-10-01 |  | 完成 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展该项目的社会意义 | 定性 | 减轻残疾儿童家庭的经济负担，保障康复训练的持续性和稳定性，有效提升康复训练的覆盖范围与实际效果。 |  | 完成 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 筛查儿童及家庭满意度 | ≥ | 85 | % | 完成 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 45.3 | 万元 | 45.3 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 84.5
评价结论 | 项目的实施，严格按照项目和资金的相关管理规定执行，严格按照招标文件、合同的要求开展项目，严格在时间节点前完成各项目。能按时、保质完成绩效目标任务。项目的开展减轻了残疾儿童家庭的经济负担，保障了康复训练的持续性和稳定性，有效提升了康复训练的覆盖范围与实际效果。
存在问题 | 由于项目从2025年6月至10月在攀枝花市第三人民医院试点实施，该院在训攀枝花户籍残疾儿童仅20名，虽然11月在全市铺开，但是11月至12月家长还在提交申请资料，按照实施方案要求，需提交申请资料审核通过后才能开始发放补贴。
改进措施 | 家长提交申请资料审核通过后，尽快按月发放补贴。
项目负责人：肖入宾 |  |  |  |  | 财务负责人：王英