## 自评表
附件3
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040022T000000397590-老干部活动经费
主管部门 |  | 中国共产党攀枝花市委员会老干部局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 中国共产党攀枝花市委员会老干部局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 根据中央、省、市相关文件要求，落实好离退休干部的政治待遇和生活待遇，加大离休干部服务保障力度，做好走访慰问老干部、组织老干部学习参观调研活动、特困帮扶等工作。 |  |  |  |  | 用心用情做好老干部各项服务工作，全年走访慰问老干部及遗属339人次，召开情况通报会1次，组织老领导学习参观调研活动6次，帮扶困难老干部及遗属25名，保障了老干部政治待遇和生活待遇得到有效落实。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为市委老干部局特定目标类部门预算项目，主要由综合调研科和安置保健科具体负责实施。项目申报本着全面、准确的原则，严格根据工作实际进行申报。在项目执行过程中，严格对项目经费进行审核，强化资金的使用监督，包括经费使用前预算和计划的审核审批，经费使用过程中预算执行情况和程序的监督，经费使用后支出内容真实、合理、合法性的审核监督等，切实做到专款专用。按月开展项目绩效监控，及时向局务会报告项目实施情况，保证了项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性和项目的顺利实施。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 60 | 59.6282 | 59.6282 |  |  | 99.38% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 60 | 59.6282 | 59.6282 |  |  | 99.38% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 春节、重阳等重大节日走访慰问离退休干部及遗属人数 | ≥ | 200 | 人次 | 285 | 5 | 5
|  |  | 引进炳干所物业管理 | ＝ | 1 | 项 | 1 | 5 | 5
|  |  | 组织老同志开展各类健康有益的文体活动 | ≥ | 1 | 场次 | 1 | 1 | 1
|  |  | 组织老领导学习参观调研(集中学习座谈）活动次数 | ≥ | 6 | 次 | 6 | 4 | 4
|  |  | 组织离退休干部情况通报会次数 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 5 | 5
|  |  | 走访慰问易地安置居住离退休干部人数 | ≥ | 22 | 人次 | 23 | 2 | 2
|  |  | 走访慰问炳草岗干休所离休干部及遗孀人数 | ≤ | 16 | 人次 | 16 | 2 | 2
|  |  | 特困帮扶人数 | ≥ | 25 | 人次 | 25 | 1 | 1
|  |  | 老领导生病（逝世）慰问人数 | ≥ | 15 | 人次 | 15 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 符合条件走访慰问率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5
|  |  | 离休干部服务保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2025年12月31日前 |  | 是 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护老干部队伍稳定 | 定性 | 认真落实老干部的政治待遇和生活待遇，加强老干部政治建设、组织建设、思想建设，倾情服务老干部，引导老干部为攀枝花增添正能量，维护老干部队伍的稳定。 |  | 是 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 60 | 万元 | 59.63 | 5 | 5
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 通过对预算执行情况，目标任务完成情况进行自评，该项目自评得分100分。该项目按计划有序推进，全力做好老干部服务工作，重大节日慰问、住院探视、生病（逝世）慰问、异地关怀全覆盖，组织了各类学习、调研及重阳节庆祝等活动，确保了老干部的政治待遇和生活待遇落实。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：梁中琼 |  |  |  |  | 财务负责人：陈晓翔
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040022T000006659912-市老年大学办学经费
主管部门 |  | 中国共产党攀枝花市委员会老干部局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 中国共产党攀枝花市委员会老干部局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 支付老年大学教师工资、物业、水电网络、设备维护等费用，保障老年大学正常办学，满足老年群体受教育、活动开展需求。 |  |  |  |  | 按时足额支付老年大学志愿者补助、教学物资及活动、物业、水电网络、设备维护等费用，保障了老年大学正常办学，满足了老年群体受教育、活动开展需求。2025年老年大学开设专业60个，班级88个，全年在老年大学学习、活动的老同志达5000余人次。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为市委老干部局特定目标类部门预算项目，由市老干部活动中心（市老年大学、市委老干部党校）负责项目具体实施。按进度及时支付教学志愿者补助、物业、水电、办公用品等费用，确保各类活动开展和老年大学正常办学。在项目执行过程中，由项目实施单位和主管部门共同对项目经费支出进行监管。按月开展项目绩效监控，每年7月向局务会报告项目实施情况，保证了项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性和项目的顺利实施。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 95 | 94.9827 | 94.9827 |  |  | 99.98% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 95 | 94.9827 | 94.9827 |  |  | 99.98% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 支付物业管理服务费 | ＝ | 1 | 项 | 1 | 5 | 5
|  |  | 维护专用设备数量 | ≥ | 5 | 套 | 5 | 5 | 5
|  |  | 发放老年大学教职工（老师、班长、志愿者）补助人数 | ≥ | 130 | 人次 | 150 | 10 | 10
|  |  | 举办及参加学习、培训、汇演、志愿服务、比赛等活动次数 | ≥ | 10 | 次 | 11 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 目标完成率 | ≥ | 98 | % | 99 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时限 | 定性 | 2025年12月31日前 |  | 是 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足老干部学习活动需求、老年群体活动和受教育需求 | 定性 | 通过开展专业课、通识课、公益课、实践课、文艺展演、志愿服务等活动，为全市离退休干部和老同志提供学习、教学实践场地，不断满足老同志学习活动和受教育需求。 |  | 是 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老同志满意度 | ≥ | 95 | % | 98 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 95 | 万元 | 94.98 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 通过对预算执行情况，目标任务完成情况进行自评，该项目自评得分100分。通过项目实施，及时支付志愿者补助、教学物资及活动、物业、水电管网、设施设备维护等费用，保障了老年大学正常办学。2025年度老年大学共设置6个系60个专业88个教学班，定期开办通识课程、精品党课及相关培训；通过公益课、实践课、文艺展演、志愿服务等方式送教育进社区，为全市离退休干部及老年大学师生提供了学习、教学实践场地，基本满足老干部、老年群体文娱活动和受教育需求，全年在老年大学学习、活动的老同志达5000余人次。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：吴晓颖 |  |  |  |  | 财务负责人：陈晓翔
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040022T000006754020-养老服务业发展补助资金（省级）
主管部门 |  | 中国共产党攀枝花市委员会老干部局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 中国共产党攀枝花市委员会老干部局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 进行中国老年大学（市级）标准示范校创建，完善老年教育公共服务体系，保障老年教育提升示范项目创建。 |  |  |  |  | 完成11处功能教学场地改造，改善硬件条件；对4处基础设施进行了隐患整治，保障安全；完成校园文化、教学管理系统、志愿服务及网上课程建设等软件条件的升级，为创建标准示范校和特色办学示范点打下坚实的基础。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为省民政厅实施养老服务业发展补助资金项目，总预算200万元，用于老年教育示范基地项目建设。该项目由市委老干部局下属事业单位市老干部活动中心（市老年大学）实施。主要用于老年大学功能教室改造、校园文化打造、基础设施设备提升等。2024年1月市老年大学启动项目可研分析，之后按照局务会确定的工作实施方案分步启动相关工作，项目按期推进，2024年10月开工，2025年3月竣工验收，2025年5月完成竣工结算。2024年度支付部分费用，2025年支付施工工程尾款和部分设施设备采购费用。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 102.805 | 102.805 |  |  | 100% | 10 | 10 | 年中因工作需要追加预算102.81万元。
| 其中：财政资金 | 0 | 102.805 | 102.805 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 游学养示范点建设 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 5 | 5
|  |  | 教学管理系统数量 | ≥ | 1 | 套 | 1 | 5 | 5
|  |  | 组建银晖老年志愿服务队 | ≥ | 1 | 支 | 1 | 5 | 5
|  |  | 网上老年大学建设（课程） | ≥ | 16 | 科 | 16 | 5 | 5
|  |  | 功能性教学场地改造数量 | ≥ | 11 | 处 | 11 | 5 | 5
|  |  | 基础设施提升 | ≥ | 4 | 处 | 4 | 5 | 5
|  |  | 校园文化打造 | ≥ | 8 | 处 | 8 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 各项改造项目完成率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时限 | 定性 | 2025年12月31日前 |  | 是 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成全市老年教育发展样板学校打造 | 定性 | 完善老年大学适老化建设，在组织管理、基础能力、课程体系、培训服务、特色创新等方面提升改造，创建标准示范校和特色办学示范点。 |  | 是 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老年学员满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 200 | 万元 | 102.81 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 通过对预算执行情况，目标任务完成情况进行自评，该项目自评得分100分。该项目按计划有序推进，完成功能教学场地改造及安全隐患整治共计15处，确保教学环境安全舒适、功能完善且具备现代化教学条件；完成校园文化、教学管理系统、志愿服务及网上课程建设等软件条件的升级，确保管理与服务高效，建设“平安、健康、书香、公益”校园，助力老年教育高质量发展。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：吴晓颖 |  |  |  |  | 财务负责人：陈晓翔
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040023T000009730005-关工委工作经费
主管部门 |  | 中国共产党攀枝花市委员会老干部局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 中国共产党攀枝花市委员会老干部局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 开展特殊青少年“绿色救助”，救助10名左右政策无法惠及或惠及后事实上仍极为困难的特殊青少年儿童；开展关心下一代活动。 |  |  |  |  | 开展特殊青少年“绿色救助”，共救助政策无法惠及或惠及后事实上仍极为困难的特殊青少年儿童44人次。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为市委老干部局特定目标类部门预算项目，由关心下一代工作科及局办公室负责项目具体实施。该项目主要用于开展特殊青少年“绿色救助”和关心下一代活动，在项目执行过程中，严格落实各项财务管理制度，切实加强财务管理和监督审核力度，从预算、执行、资金支付等流程层层把关，确保专款专用。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 10 | 10 |  |  | 100% | 10 | 10 | 年中因工作需要追加预算11.22万元，又因未开展关心下一代活动年末追减1.22万元。
| 其中：财政资金 | 0 | 10 | 10 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 特殊青少年“绿色救助”人数 | ≥ | 10 | 人次 | 44 | 10 | 10
|  |  | 开展关心下一代活动 | ≥ | 1 | 次 | 0 | 10 | 0 | 因干部人事变动，导致工作计划有变，本年度未开展相关活动。
|  | 质量指标 | 活动效果 | 定性 | 帮助特殊青少年克服实际困难，促进青少年健康成长。 |  | 是 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2025年12月31日前 |  | 是 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进青少年健康成长 | 定性 | 帮助解决特殊青少年儿童的实际困难，开展各类关心下一代活动，促进青少年健康成长，助力基层社会治理。 |  | 是 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参与活动人员满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 特殊青少年“绿色救助”费用 | ＝ | 10 | 万元 | 10 | 5 | 5
|  |  | 开展关心下一代活动费用 | ≤ | 1.22 | 万元 | 0 | 5 | 5
合计 | [7 empty] | 100 | 90
评价结论 | 通过对预算执行情况，目标任务完成情况进行自评，该项目自评得分90分。该项目按计划有序推进，完成特殊青少年“绿色救助”44人次,帮助特殊青少年克服实际困难。
存在问题 | 因干部人事变动，导致工作计划有变，本年度未开展相关活动，数量指标未完成。
改进措施 | 认真谋划关心下一代重点工作，科学测算经费需求，进一步细化项目支出内容，确保年度关爱工作有序推进。
项目负责人：李敏学 |  |  |  |  | 财务负责人：陈晓翔
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040024T000011260023-关工委综合业务费
主管部门 |  | 中国共产党攀枝花市委员会老干部局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 中国共产党攀枝花市委员会老干部局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 1.保障2025年度市关工委业务正常运转。2.加强青少年思想道德教育及关爱帮扶，持续打造“三线五老+”品牌，开展老少红色基因传承等主题教育活动10场次以上，开展“同心圆公益”“夏令营”“暖冬行”等关爱帮扶青少年1000人次以上。3.加强关工委建设，确保完成上级关工委工作安排任务，保障老同志工作补贴60人次以上，“五老”关爱慰问80人次以上，开展“五老”等学习培训、调查研究和学习交流8场次以上，建设学习型、服务型、创新型关工委。 |  |  |  |  | 1.保障2025年度市关工委业务正常运转。2.加强青少年思想道德教育及关爱帮扶，持续打造“三线五老+”品牌，开展老少红色基因传承等主题教育活动29场次，开展“同心圆公益”“夏令营”“暖冬行”等关爱帮扶青少年1406人次。3.加强关工委建设，确保完成上级关工委工作安排任务，保障老同志工作补贴92人次，“五老”关爱慰问80人次，开展“五老”等学习培训、调查研究和学习交流9场次，建设学习型、服务型、创新型关工委。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为市委老干部局特定目标类部门预算项目，由关心下一代工作科具体实施。该项目主要用于保障市关工委2025年度业务正常运行、开展青少年思想道德教育、关爱帮扶以及关工委建设，在项目执行过程中，严格落实各项财务管理制度，切实加强财务管理和监督审核力度，从预算、执行、资金支付等流程层层把关，确保专款专用。按要求开展年中绩效监控，及时向局务会报告项目实施情况，保证了项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性和项目的顺利实施。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 50 | 46.4353 | 46.4353 |  |  | 92.88% | 10 | 9
| 其中：财政资金 | 50 | 46.4353 | 46.4353 |  |  | 92.88% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 关爱慰问“五老”人数 | ≥ | 80 | 人/次 | 80 | 10 | 10
|  |  | 开展老少庆六一、夏令营、暖冬行动等活动关爱帮扶青少年人数 | ≥ | 1000 | 人/次 | 1406 | 10 | 10
|  |  | 开展三线五老大讲堂、三线五老好家风等主题教育活动场数 | ≥ | 10 | 场次 | 29 | 10 | 10
|  |  | 基层调研指导、学习考察及会议培训场数 | ≥ | 8 | 场次 | 9 | 5 | 5
|  |  | 发放关工委老同志工作补贴人数 | ≥ | 60 | 人次 | 92 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 工作任务完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2025年12月31日前 |  | 是 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务下一代健康成长 | 定性 | 加强青少年儿童政治、思想、法治、安全等教育，开展“三线五老+”系列活动10场次，开展公益夏令营、暖冬行动等活动关爱青少年1000人次以上，营造关爱青少年儿童浓厚氛围，促进青少年儿童健康成长。 |  | 是 | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参与活动人员满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预控制数 | ≤ | 50 | 万元 | 46.44 | 5 | 5
合计 | [7 empty] | 100 | 99
评价结论 | 通过对预算执行情况，目标任务完成情况进行自评，该项目自评得分99分。该项目按计划有序推进，保障了2025年市关工委正常运转，坚持“党建带关建”机制，深化“老少共学”铸魂行动、“三线五老+”赋能行动、“老少助共富”暖心行动、“固本强基”提质行动，开展“三线五老大讲堂”“三线五老好家风”等系列活动，加强青少年儿童政治、思想、法治、安全等教育，开展老少庆六一、夏令营、暖冬行动等关爱青少年活动，营造了关爱青少年儿童浓厚氛围，促进了青少年儿童健康成长。
存在问题 | 预算执行不均衡
改进措施 | 加强项目精细化管理和预算执行监控，促进项目资金及时支付，不断提高预算执行效率。
项目负责人：李敏学 |  |  |  |  | 财务负责人：陈晓翔
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040024T000012022028-组织市老领导健康休养经费
主管部门 |  | 中国共产党攀枝花市委员会老干部局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 中国共产党攀枝花市委员会老干部局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 根据中央、省、市相关文件要求，落实好老干部的政治待遇和生活待遇，组织老领导外出健康休养，用心用情做好老干部服务工作。 |  |  |  |  | 圆满完成组织老领导到峨眉健康休养活动。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为市委老干部局特定目标类部门预算项目，主要由安置保健科具体负责实施。项目申报本着全面、准确的原则，严格根据工作实际进行申报。在项目执行过程中，严格按照组织老领导外出健康休养的方案开展相关工作，强化资金的使用监督，切实做到专款专用。按月开展年中绩效监控，及时向局务会报告项目实施情况，保证了项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性和项目的顺利实施。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 15.1657 | 15.1657 |  |  | 100% | 10 | 10 | 年中因工作需要追加预算15.17万元。
| 其中：财政资金 | 0 | 15.1657 | 15.1657 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 随行工作人员人数 | ≤ | 16 | 人 | 9 | 10 | 10
|  |  | 市级老领导外出参观休养人数 | ≥ | 37 | 人 | 37 | 25 | 25
|  | 质量指标 | 工作成效 | 定性 | 圆满完成工作任务，确保老干部休养期间安全。 |  | 是 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2025年12月31日前 |  | 是 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护老干部队伍稳定 | 定性 | 做好老干部服务工作，落实好老干部政治待遇和生活待遇。 |  | 是 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 外出健康休养费用 | ≤ | 15.17 | 万元 | 15.17 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 通过对预算执行情况，目标任务完成情况进行自评，该项目自评得分100分。该项目按计划有序推进，全力做好老干部服务工作，较好完成了组织老领导健康休养工作任务。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：梁中琼 |  |  |  |  | 财务负责人：陈晓翔
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040025T000013191742-市老年书画研究会活动中心运维经费
主管部门 |  | 中国共产党攀枝花市委员会老干部局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 中国共产党攀枝花市委员会老干部局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成攀枝花市老年书画研究会活动中心屋顶和墙面维修，为市老年书画研究会会员提供安全舒适的活动场所。 |  |  |  |  | 圆满完成攀枝花市老年书画研究会活动中心屋顶和墙面维修，为市老年书画研究会会员提供了安全舒适的活动场所。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为市委老干部局特定目标类部门预算项目，主要由市老年书画研究会具体负责实施。项目申报本着全面、准确的原则，严格根据工作实际进行申报。在项目执行过程中，严格按照项目申报计划实施，强化资金的使用监督，切实做到专款专用。按月开展年中绩效监控，及时向局务会报告项目实施情况，保证了项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性和项目的顺利实施。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 3 | 3 | 3 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 3 | 3 | 3 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 恢复垮塌吊顶面积 | ≥ | 100 | 平方米 | 160 | 10 | 10
|  |  | 走廊防水和墙面处理面积 | ≥ | 80 | 平方米 | 280 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2025年12月31日前 |  | 是 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富老同志的精神文化生活 | 定性 | 为老年书画研究会提供活动场所，通过开展各类书画交流活动，丰富老同志的精神文化生活，弘扬社会正能量。 |  | 是 | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 会员满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 3 | 万元 | 3 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 通过对预算执行情况，目标任务完成情况进行自评，该项目自评得分100分。该项目按计划有序推进，圆满完成攀枝花市老年书画研究会活动中心屋顶和墙面维修，为市老年书画研究会会员提供了安全舒适的活动场所。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：肖良民 |  |  |  |  | 财务负责人：陈晓翔
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040026T000014152007-离退休一次性补助
主管部门 |  | 中国共产党攀枝花市委员会老干部局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 中国共产党攀枝花市委员会老干部局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 发放离退休人员一次性补助。 |  |  |  |  | 按要求及时足额发放1名离休干部一次性补助。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为市委老干部局特定目标类部门预算项目，主要由局办公室具体负责实施。该项目主要用于支付符合条件的离休干部一次性补助，在项目执行过程中，严格按照规定的范围和标准申报预算，切实加强财务管理和监督审核力度，从预算、执行、资金支付等流程层层把关，确保专款专用。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 1.5 | 1.5 |  |  | 100% | 10 | 10 | 年中因工作需要追加预算1.5万元
| 其中：财政资金 | 0 | 1.5 | 1.5 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问人数 | ≥ | 1 | 人次 | 1 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 符合条件慰问率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 慰问及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 体现党委、政府对老同志的关怀和照顾 | 定性 | 体现党委、政府对老同志的关怀和照顾 |  | 是 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休干部满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 慰问金 | ≤ | 15000 | 元 | 15000 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 通过对预算执行情况，目标任务完成情况进行自评，该项目自评得分100分。该项目按计划有序推进，顺利完成了离退休干部一次性补助发放工作，确保了离退休干部正常福利待遇。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：罗侃 |  |  |  |  | 财务负责人：陈晓翔
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040026T000014871826-老年教育补助资金
主管部门 |  | 中国共产党攀枝花市委员会老干部局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 中国共产党攀枝花市委员会老干部局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 进行老年大学开放性社会化教学试点建设，更好满足老年人学习需求。 |  |  |  |  | 完成11套“电子班牌”智能管理系统建设，提供便捷、高效、个性化的学习体验；完成1间“直播教室”建设，提供更加灵活、便捷的学习方式；完成1间专业琴房打造和卫生间适老化改造，为建设老年大学开放性社会化教学试点打下坚实基础。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为省教育厅实施老年教育补助资金项目，预算14万元，用于老年教育民生实事项目。该项目由我局下属事业单位市老干部活动中心（市老年大学）实施。主要用于建设“电子班牌”系统、“直播教室”项目、打造专业琴房、适老化改造项目。2025年4月市老年大学申报2025年老年教育民生实事项目，之后根据局务会确定的事项分步启动相关工作，项目按期推进，于2025年9月底全部完工。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 14 | 14 |  |  | 100% | 10 |  | 年中因工作需要追加预算14万元。
| 其中：财政资金 | 0 | 14 | 14 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 购置智能一体机数量 | ＝ | 1 | 台 | 1 | 5
|  |  | 安装卫生间扶手数量 | ＝ | 32 | 套 | 32 | 5
|  |  | 购置琴架、琴罩、耳机等配套设备数量 | ＝ | 20 | 套 | 20 | 5
|  |  | 购置电子班牌数量 | ＝ | 11 | 台 | 11 | 5
|  |  | 购置报警分机数量 | ＝ | 60 | 台 | 60 | 5
|  |  | 购置报警主机数量 | ＝ | 1 | 台 | 1 | 5
|  |  | 购置电钢琴数量 | ＝ | 20 | 台 | 20 | 5
|  | 质量指标 | 设备验收合格率 | ≥ | 99 | % | 99 | 5
|  | 时效指标 | 安装完成时间 | 定性 | 2025年12月31日前 |  | 是 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增老年教育学位数量 | ≥ | 70 | 个 | 70 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老年学员满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 智能一体机单价 | ＝ | 30000 | 元/台 | 30000 | 5
|  |  | 电子班牌单价 | ＝ | 4650 | 元/台 | 4650 | 1
|  |  | 电钢琴单价 | ＝ | 1980 | 元/台 | 1980 | 5
|  |  | 报警主机单价 | ＝ | 1250 | 元/台 | 1250 | 1
|  |  | 报警分机单价 | ＝ | 120 | 元/台 | 120 | 1
|  |  | 卫生间扶手单价 | ＝ | 110 | 元/套 | 110 | 1
|  |  | 琴架、琴罩、耳机等配套设备单价 | ＝ | 520 | 元/套 | 520 | 1
合计 | [7 empty] | 100
评价结论 | 通过对预算执行情况，目标任务完成情况进行自评，该项目自评得分100分。该项目按计划有序推进，完成智能管理系统建设，安装11套“电子班牌”系统；直播教室改造完成，包含直播录播教学、课件播放功能、数据可视化等；打造1间专业琴房，完成了含20台电钢琴及相关配套设施的专业琴房建设；完成卫生间适老化改造，包括安装安全扶手和报警器；进一步推进科技融合老年教育，为老年人提供更加灵活、便捷的学习方式，确保管理与服务高效，满足老年群体的学习需求。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：吴晓颖 |  |  |  |  | 财务负责人：陈晓翔
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040026T000015217132-四川省第三届老年书法篆刻作品展暨川西南八市州及省级机关第十三届老年书画联展经费
主管部门 |  | 中国共产党攀枝花市委员会老干部局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 中国共产党攀枝花市委员会老干部局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 圆满完成四川省第三届老年书法篆刻作品展暨川西南八市州及省级机关第十三届老年书画联展活动。 |  |  |  |  | 圆满完成四川省第三届老年书法篆刻作品展暨川西南八市州及省级机关第十三届老年书画联展活动。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为市委老干部局特定目标类部门预算项目，主要由市老年书画研究会具体负责实施。项目申报本着全面、准确的原则，严格根据工作实际进行申报。在项目执行过程中，严格按照项目申报计划实施，强化资金的使用监督，切实做到专款专用。按月开展年中绩效监控，及时向局务会报告项目实施情况，保证了项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性和项目的顺利实施。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 6.4865 | 6.4865 |  |  | 100% | 10 |  | 年中因工作需要追加预算6.49万元。
| 其中：财政资金 | 0 | 6.4865 | 6.4865 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 嘉宾人数 | ≥ | 110 | 人 | 126 | 10
|  |  | 展出作品数 | ≥ | 400 | 幅 | 450 | 10
|  | 质量指标 | 展览质量 | 定性 | 展出作品质量高、数量多 |  | 是 | 20
|  | 时效指标 | 展出时间 | 定性 | 2025年11月11日-14日 |  | 是 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 弘扬传统文化，体现老有所为，促进川西南地区文化艺术交流情况 | 定性 | 良好 |  | 良好 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参展人员满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 活动费用 | ≤ | 29.89 | 万元 | 6.49 | 10
合计 | [7 empty] | 100
评价结论 | 通过对预算执行情况，目标任务完成情况进行自评，该项目自评得分100分。该项目按计划有序推进，顺利完成了四川省第三届老年书法篆刻作品展暨川西南八市州及省级机关第十三届老年书画联展活动,弘扬了传统文化，促进了川西南地区文化艺术交流。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：肖良民 |  |  |  |  | 财务负责人：陈晓翔